## Detalle de Costos Planificados
Costos Planificados
Otra Malta
Código | Paquete de Trabajo
Meses |  | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre
Locación elegida alquilada
1.1.1.1 | Contactar inmobiliarias | 0
1.1.1.2 | Visitar posibles locales | 15000
1.1.1.3 | Analizar pros y contras de cada local | 0
1.1.1.4 | Definir local
1.1.1.5 | Firmar contrato |  | 1320000
1.1.1.6 | Recibir local |  | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000
Maquinaria y materia prima compradas e instaladas y probada en el local
Maquinaria elegida
2.1.1.1 | Contratar asesor (ingeniero Industrial o similar) para elegir la maquinaria mas conveniente. |  | 100000 | 100000
2.1.1.2 | Buscar proveedores de Maquinaria |  | 0
2.1.1.3 | Solicitar presupuestos y comparar calidad - garantias. |  | 0
2.1.1.4 | Realizar compra (financiado en 3 meses) |  |  | 5500000 | 5500000 | 5500000
2.1.1.5 | Recibir compra en el local |  |  | 150000
Maquinaria instalada y probada
2.1.2.1 | Instalar maquinas en el local |  |  | 200000
2.1.2.2 | Probar funcionamiento de las maquinas.
Habilitaciones municipales y provinciales aprobadas
Municipales aprobadas
3.1.1.1 | Contratar Gestor |  | 35000 |  |  | 65000
3.1.1.2 | Elaborar plan de evacuación |  | 20000
3.1.1.3 | Certificar copias de planos |  | 10000
3.1.1.4 | Recibir el cartón habilitante |  |  |  |  | 0
Provinciales aprobadas
3.1.1.1 | Contratar Gestor |  |  |  |  | 65000
3.1.1.2 | Elaborar plan de evacuación |  | 20000
3.1.1.3 | Certificar copias de planos |  | 10000
3.1.1.4 | Recibir el cartón habilitante |  |  |  |  | 0
Identidad diseñada, aprobada y registrada
Identidad visual diseñada y aprobado
4.1.1.1 | Buscar Diseñador gráfico |  | 150000 |  | 150000
4.1.1.2 | Evaluar y elegir diseño
4.1.1.3 | Diseñar y desarrollar manual de uso
4.1.1.4 | Aprobar por el sponsor
4.1.1.5 | Pagar por el diseño |  |  |  | 100000
Marca registrada
4.1.2.1 | Buscar asesoramiento legal | 20000 |  |  | 40000
4.1.2.2 | Buscar y recopilar documentación necesaria
4.1.2.3 | Pagar la tasa correspondiente |  |  |  | 30000
4.1.2.4 | Realizar el trámite en el INPI |  |  |  | 10000
Plan de marketing aprobado e implementado
Empresa de mkt contratada
5.1.1.1 | Buscar empresas de mkt |  |  |  | 20000
5.1.1.2 | Analizar presupuestos |  |  |  | 0
5.1.1.3 | Firmar contrato |  |  |  | 0
Plan de mkt aprobado y desplegado
5.1.2.1 | Elaborar plan de marketing
5.1.2.2 | Aprobar plan |  |  |  | 110000
5.1.2.3 | Pagar acciones |  |  |  |  | 200000
5.1.2.4 | Publicar en FB, IG, TikTok |  |  |  |  | 50000
5.1.2.5 | Imprimir gigantografía |  |  |  |  | 200000
5.1.2.5 | Distribuir cartelería |  |  |  |  | 100000
Proveedores acordados
Plan de Contingencia Elaborado y Previsto
6.1.1.1 | Identificar Proveedores Críticos | 0
6.1.1.2 | Evaluar Riesgos de cada Proveedor | 0
6.1.1.3 | Crear Indicadores Claves de Desempeño | 0
6.1.1.4 | Establecer Comunicaciones de Emergencia | 0
Gestión de Calidad Comprobada
6.1.2.1 | Establecer especificaciones de calidad | 0
6.1.2.2 | Acordar auditorias de procesos | 0
6.1.2.3 | Verificar Certificaciones y Cumplimientos de Normativas | 0
6.1.2.4 | Establecer mecanismos de devolución y reclamos | 0
Proveedores seleccionados
6.1.3.1 | Buscar proveedores | 0
6.1.3.2 | Buscar referencias |  | 0
6.1.3.3 | Evaluar costos y plazos |  | 0
6.1.3.4 | Comprobar calidad de materia prima |  | 0
Equipamiento y vajilla para consumo en local comprado
7.1.1.1 | Establecer cantidades necesarias |  | 0
7.1.1.2 | Seleccionar materiales |  | 0
7.1.1.3 | Seleccionar el equipamiento y vajilla |  | 0
7.1.1.4 | Pedir presupuestos |  | 0
7.1.1.5 | Elegir proveedor(es) |  | 0
7.1.1.6 | Pagar |  | 750000
7.1.1.7 | Recibir el equipamiento y vajilla en el local |  | 20000
Personal contratado
8.1.1.1 | Entrevistar | 0
8.1.1.2 | Seleccionar consultora | 0
8.1.1.3 | Establecer criterios de contratación | 0
8.1.1.4 | Firmar acuerdo/contrato | 4500000
8.1.1.5 | Hacer altas legales correspondientes |  | 0
8.1.1.6 | Firmar (empleados y empleador) |  | 0
Espacio físico acondicionado
Estudio de ARQ y Propuesta contratados
9.1.1.1 | Entrevistar diferentes arquitectos |  | 0
9.1.1.2 | Elegir propuesta de diseño |  |  | 0
9.1.1.3 | Analizar presupuestos |  |  |  | 0
9.1.1.4 | Establecer plazos |  |  |  | 0
9.1.1.5 | Firmar contrato |  |  |  | 500000
Local alistado para uso
9.1.2.1 | Buscar presupuestos empresas de limpieza |  | 0
9.1.2.2 | Contratar empresa de limpieza | [10 empty] | 200000 | 200000
Proyecto gestionado
10.1.1.1 | Iniciar
10.1.1.2 | Diseñar plan de gestión de riesgos y planes de mitigación/ contingencia
10.1.1.3 | Distribuir tareas
10.1.1.4 | Monitorear y Controlar
10.1.1.5 | Ejecutar | 1600000 | 2560000 | 2560000 | 2560000 | 2560000 | 2560000 | 2560000 | 2560000 | 2560000 | 2560000 | 2560000 | 2560000
10.1.1.6 | Cerrar proyecto
Dos variedades de cervezas artesanales producidas y embotelladas
Variedades Seleccionadas.
11.1.1.1 | Elegir variedades | 0
11.1.1.2 | Contratar sommelier de cervezas para probar |  | 200000
11.1.1.3 | Realizar degustación con sponsor y sommelier. |  | 150000
11.1.1.4 | Ajustar las variedades al sabor deseado / esperado. |  | 0
11.1.1.5 | Producir 1er lote de variedades seleccionadas |  | 2000000
Embotelladora seleccionada.
11.1.2.1 | Elegir capacidades de las botellas y latas. | 0
11.1.2.2 | Elegir diseños, color de las botellas y latas. | 0
11.1.2.3 | Acordar precio y garantías de producción. | 0
11.1.2.4 | Acordar cantidades de litros embotellados y perioricidad de la entrega. | 0
11.1.2.5 | Embotellar las variedades de 1er lote cervezas elegidas |  | 600000
Canal de distribución establecido
Vehículo propio adquirido y acondicionado
12.1.1.1 | Analizar y comparar vehículos a adquirir |  |  | 0
12.1.1.2 | Adquirir vehículo y efectuar registros pertinentes |  |  | 21000000
12.1.1.3 | Recepcionar el vehículo adquirido |  |  | 500000
12.1.1.4 | Adecuar equipamiento del vehículo para el transporte de bebidas y alimentos |  |  | 500000
12.1.1.5 | Imprimir y aplicar ploteo / branding al vehículo propio |  |  | 200000
Servicio de logística contratado
12.1.2.1 | Investigar y comparar proveedores de logística | 0
12.1.2.2 | Cerrar acuerdos comerciales y pricing con proveedores de logística | 0
12.1.2.3 | Definir y acordar días y horarios de pick-up | 0
12.1.2.4 | Realizar prueba de envío |  | 180000
12.1.2.5 | Confirmar contratación del proveedor |  | 0
Permisos de transporte de alimentos aprobado
13.1.3.1 | Consultar en entes municipales y provinciales sobre requisitos a cumplimentar | 0
13.1.3.2 | Pagar tasas e iniciar trámites habilitantes |  |  | 100000
13.1.3.3 | Monitorear y controlar trámites iniciados |  |  |  |  | 0
13.1.3.4 | Recepcionar de permisos otorgados | [5 empty] | 0
Software de gestión de activos implementado
14.1.1.1 | Realizar selección preliminar de plataformas de software a comparar |  |  |  | 0
14.1.1.2 | Efectuar análisis comparativo de plataformas de software |  |  |  | 0
14.1.1.3 | Realizar demostraciones en vivo de cada producto |  |  |  | 0
14.1.1.4 | Seleccionar producto a implementar |  |  |  | 0
14.1.1.5 | Contratar proveedor |  |  |  |  | 1000000
14.1.1.6 | Diseñar plan de implementación |  |  |  |  | 50000
14.1.1.7 | Implementar software |  |  |  |  | 50000
Local comercial operativo y validado
15.1.1.1 | Concluir primer mes de operación
15.1.1.2 | Realizar ajustes operativos
TOTAL |  | 6135000 | 9325000 | 32010000 | 10220000 | 11040000 | 3760000 | 3760000 | 3760000 | 3760000 | 3760000 | 3960000 | 3960000

## Detalle de Costos Reales
Costos Reales
Otra Malta
Código | Paquete de Trabajo
Meses |  | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Ajuste
Locación elegida alquilada
1.1.1.1 | Contactar inmobiliarias | 0
1.1.1.2 | Visitar posibles locales | 14328.3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
1.1.1.3 | Analizar pros y contras de cada local | 0
1.1.1.4 | Definir local
1.1.1.5 | Firmar contrato | 0 | 1452000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1
1.1.1.6 | Recibir local | 0 | 1440000 | 1440000 | 1440000 | 1440000 | 1440000 | 1440000 | 1440000 | 1440000 | 1440000 | 1440000 | 1440000 | 1.2
Maquinaria y materia prima compradas e instaladas y probada en el local
Maquinaria elegida
2.1.1.1 | Contratar asesor (ingeniero Industrial o similar) para elegir la maquinaria mas conveniente. | 0 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9
2.1.1.2 | Buscar proveedores de Maquinaria |  | 0
2.1.1.3 | Solicitar presupuestos y comparar calidad - garantias. |  | 0
2.1.1.4 | Realizar compra. | 0 | 0 | 5225000 | 5225000 | 5225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95
2.1.1.5 | Recibir compra en el local | 0 | 0 | 195000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3
Maquinaria instalada y probada
2.1.2.1 | Instalar maquinas en el local | 0 | 0 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2
2.1.2.2 | Probar funcionamiento de las maquinas.
Habilitaciones municipales y provinciales aprobadas
Municipales aprobadas
3.1.1.1 | Contratar Gestor | 0 | 37200.0988 | 0 | 0 | 55119.6007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
3.1.1.2 | Elaborar plan de evacuación | 0 | 21870.4556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
3.1.1.3 | Certificar copias de planos | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2
3.1.1.4 | Recibir el cartón habilitante |  |  |  |  | 0
Provinciales aprobadas
3.1.1.1 | Contratar Gestor | 0 | 0 | 0 | 0 | 60148.9184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
3.1.1.2 | Elaborar plan de evacuación | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2
3.1.1.3 | Certificar copias de planos |  | 10000
3.1.1.4 | Recibir el cartón habilitante |  |  |  |  | 0
Identidad diseñada, aprobada y registrada
Identidad visual diseñada y aprobado
4.1.1.1 | Buscar Diseñador gráfico | 0 | 138519.9898 | 0 | 143401.4409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
4.1.1.2 | Evaluar y elegir diseño
4.1.1.3 | Diseñar y desarrollar manual de uso
4.1.1.4 | Aprobar por el sponsor
4.1.1.5 | Pagar por el diseño | 0 | 0 | 0 | 88374.9795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
Marca registrada
4.1.2.1 | Buscar asesoramiento legal | 18000 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9
4.1.2.2 | Buscar y recopilar documentación necesaria
4.1.2.3 | Pagar la tasa correspondiente | 0 | 0 | 0 | 34851.6582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
4.1.2.4 | Realizar el trámite en el INPI | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1
Plan de marketing aprobado e implementado
Empresa de mkt contratada
5.1.1.1 | Buscar empresas de mkt | 0 | 0 | 0 | 21179.3988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
5.1.1.2 | Analizar presupuestos |  |  |  | 0
5.1.1.3 | Firmar contrato |  |  |  | 0
Plan de mkt aprobado y desplegado
5.1.2.1 | Elaborar plan de marketing
5.1.2.2 | Aprobar plan | 0 | 0 | 0 | 120207.3816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
5.1.2.3 | Pagar plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 191802.5349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
5.1.2.4 | Publicar en FB, IG, TikTok | 0 | 0 | 0 | 0 | 48992.6112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
5.1.2.5 | Imprimir gigantografía | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8
5.1.2.6 | Distribuir cartelería | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75
Proveedores acordados
Plan de Contingencia Elaborado y Previsto
6.1.1.1 | Identificar Proveedores Críticos | 0
6.1.1.2 | Evaluar Riesgos de cada Proveedor | 0
6.1.1.3 | Crear Indicadores Claves de Desempeño | 0
6.1.1.4 | Establecer Comunicaciones de Emergencia | 0
Gestión de Calidad Comprobada
6.1.2.1 | Establecer especificaciones de calidad | 0
6.1.2.2 | Acordar auditorias de procesos | 0
6.1.2.3 | Verificar Certificaciones y Cumplimientos de Normativas | 0
6.1.2.4 | Establecer mecanismos de devolución y reclamos | 0
Proveedores seleccionados
6.1.3.1 | Buscar proveedores | 0
6.1.3.2 | Buscar referencias |  | 0
6.1.3.3 | Evaluar costos y plazos |  | 0
6.1.3.4 | Comprobar calidad de materia prima |  | 0
Equipamiento y vajilla para consumo en local comprado
7.1.1.1 | Establecer cantidades necesarias |  | 0
7.1.1.2 | Seleccionar materiales |  | 0
7.1.1.3 | Seleccionar el equipamiento y vajilla |  | 0
7.1.1.4 | Pedir presupuestos |  | 0
7.1.1.5 | Elegir proveedor(es) |  | 0
7.1.1.6 | Pagar | 0 | 682203.1097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
7.1.1.7 | Recibir el equipamiento y vajilla en el local | 0 | 21767.7858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
Personal contratado
8.1.1.1 | Entrevistar | 0
8.1.1.2 | Seleccionar consultora | 0
8.1.1.3 | Establecer criterios de contratación | 0
8.1.1.4 | Firmar acuerdo/contrato | 4950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1
8.1.1.5 | Hacer altas legales correspondientes |  | 0
8.1.1.6 | Firmar (empleados y empleador) |  | 0
Espacio físico acondicionado
Estudio de ARQ y Propuesta contratados
9.1.1.1 | Entrevistar diferentes arquitectos |  | 0
9.1.1.2 | Elegir propuesta de diseño |  |  | 0
9.1.1.3 | Analizar presupuestos |  |  |  | 0
9.1.1.4 | Establecer plazos |  |  |  | 0
9.1.1.5 | Firmar contrato | 0 | 0 | 0 | 435516.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
Local alistado para uso
9.1.2.1 | Buscar presupuestos empresas de limpieza |  | 0
9.1.2.2 | Contratar empresa de limpieza | [10 empty] | 200000 | 200000
Proyecto gestionado
10.1.1.1 | Iniciar
10.1.1.2 | Diseñar plan de gestión de riesgos y planes de mitigación/ contingencia
10.1.1.3 | Distribuir tareas
10.1.1.4 | Monitorear y Controlar
10.1.1.5 | Ejecutar | 1600000 | 2560000 | 2560000 | 2560000 | 2560000 | 2560000 | 2560000 | 2560000 | 2560000 | 2560000 | 2560000 | 2560000 | 1
10.1.1.6 | Cerrar proyecto
Dos variedades de cervezas artesanales producidas y embotelladas
Variedades Seleccionadas.
11.1.1.1 | Elegir variedades | 0
11.1.1.2 | Contratar sommelier de cervezas para probar | 0 | 206292.1753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
11.1.1.3 | Realizar degustación con sponsor y sommelier. | 0 | 195000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3
11.1.1.4 | Ajustar las variedades al sabor deseado / esperado. |  | 0
11.1.1.5 | Producir 1er lote de variedades seleccionadas | 0 | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1
Embotelladora seleccionada.
11.1.2.1 | Elegir capacidades de las botellas y latas. | 0
11.1.2.2 | Elegir diseños, color de las botellas y latas. | 0
11.1.2.3 | Acordar precio y garantías de producción. | 0
11.1.2.4 | Acordar cantidades de litros embotellados y perioricidad de la entrega. | 0
11.1.2.5 | Embotellar las variedades de 1er lote cervezas elegidas | 0 | 647125.9615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
Canal de distribución establecido
Vehículo propio adquirido y acondicionado
12.1.1.1 | Analizar y comparar vehículos a adquirir |  |  | 0
12.1.1.2 | Adquirir vehículo y efectuar registros pertinentes | 0 | 0 | 18763422.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
12.1.1.3 | Recepcionar el vehículo adquirido | 0 | 0 | 474715.6902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
12.1.1.4 | Adecuar equipamiento del vehículo para el transporte de bebidas y alimentos | 0 | 0 | 538236.1107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
12.1.1.5 | Imprimir y aplicar ploteo / branding al vehículo propio | 0 | 0 | 199602.3607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
Servicio de logística contratado
12.1.2.1 | Investigar y comparar proveedores de logística | 0
12.1.2.2 | Cerrar acuerdos comerciales y pricing con proveedores de logística | 0
12.1.2.3 | Definir y acordar días y horarios de pick-up | 0
12.1.2.4 | Realizar prueba de envío | 0 | 174795.1654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
12.1.2.5 | Confirmar contratación del proveedor |  | 0
Permisos de transporte de alimentos aprobado
13.1.3.1 | Consultar en entes municipales y provinciales sobre requisitos a cumplimentar | 0
13.1.3.2 | Pagar tasas e iniciar trámites habilitantes | 0 | 0 | 89948.6826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
13.1.3.3 | Monitorear y controlar trámites iniciados |  |  |  |  | 0
13.1.3.4 | Recepcionar de permisos otorgados | [5 empty] | 0
Software de gestión de activos implementado
14.1.1.1 | Realizar selección preliminar de plataformas de software a comparar |  |  |  | 0
14.1.1.2 | Efectuar análisis comparativo de plataformas de software |  |  |  | 0
14.1.1.3 | Realizar demostraciones en vivo de cada producto |  |  |  | 0
14.1.1.4 | Seleccionar producto a implementar |  |  |  | 0
14.1.1.5 | Contratar proveedor | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032499.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
14.1.1.6 | Diseñar plan de implementación | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2
14.1.1.7 | Implementar software | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5
Local comercial operativo y validado
15.1.1.1 | Concluir primer mes de operación
15.1.1.2 | Realizar ajustes operativos
TOTAL |  | 6582328.357 | 9912774.742 | 29815925.52 | 10115531.13 | 10983562.81 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4200000 | 4200000

## Curva S
Curva S de Recursos
Proyecto: | Otra Malta
ID: | OM-2023
Fecha de Inicio | Noviembre 2023 |  | Fecha Fin: |  | Fecha estimada de fin del proyecto. |  |  | Fecha de Corte: |  | Diciembre 2023
Mes
| Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre
Valor Planificado | 6135000 | 9325000 | 32010000 | 10220000 | 11040000 | 3760000 | 3760000 | 3760000 | 3760000 | 3760000 | 3960000 | 3960000
Valor Planificado Acumulado | 6135000 | 15460000 | 47470000 | 57690000 | 68730000 | 72490000 | 76250000 | 80010000 | 83770000 | 87530000 | 91490000 | 95450000
Costo Real | 6582328.357 | 9912774.742 | 29815925.52 | 10115531.13 | 10983562.81 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4200000 | 4200000
Costo Real Acumulado | 6582328.357 | 16495103.1 | 46311028.62 | 56426559.75 | 67410122.56 | 71410122.56 | 75410122.56 | 79410122.56 | 83410122.56 | 87410122.56 | 91610122.56 | 95810122.56

## Control de cambios
Fecha | Autor/a | Observaciones
2023-12-06 | Lourdes Fernandez | Versión inicial y estimación de costos preliminar del documento
2023-12-07 | Alexis Massón | Ajustes valores presupuesto, descripción / detalle de supuestos considerados en la estimación. Vinculación de ejecución con planificación aplicando una simulación de costos que admite aleatroiedad y ajustes de recargo en la columna "O" de la solapa "Detalle de costos".