## Riesgos
Descripción de Riesgo | Probabilidad | Impacto | Exposición | Reserva de contingencia | Accion de Reduccion | Acciones de Contingencia
Faltante de materia prima: Provvedor no puede realizar el abastecimiento de la materia prima. | 40% | 4 | 16 | 6400 | Realizar una proyección de insumos a utilizar por semana contemplando picos de producción. Establecer una comunicación diaria con el proveedor principal. Tener un resguardo extra de materia prima para el caso de falta de abastecimiento. | Tener un segundo proveedor y establecer una comunicación antes de comenzar a utilizar la materia prima almacenada.
Zona saturada geograficamente por la competencia. | 60% | 2 | 12 | 2400 | Marketing, cartelería en la zona, posicionamiento en google maps. | Iniciar publicidad en distintos medios de comunicación. Radio local.
Demoras en los procesos de habilitación. | 30% | 4 | 12 | 3600 | Realizar un seguimiento permanente de la documentación presentada. Hacer seguimiento al proceso de inspección del local. Verificar diariamente el estado. Estar a disposición por si falta alguna documentación, realizar otra presentación. | Iniciar lo antes posible, contemplar la posibilidad de contratar un gestor que pudiera tener contactos que aceleren el proceso. Medida de recurso con abogado.
Mal funcionamiento de la maquinaria instalada. Puede implicar dificultades o demoras en la instalación de la maquinaria. Mal funcionamiento por defecto o mala instalación posterior a la instalación. | 20% | 2 | 4 | 800 | Contratar personal idoneo / matriculado para realizar la instalación. Comprar maquinaria nueva y con garantía. Hacer pruebas y mantenimiento periodico. Tener producción guardada para abastecer una semana. | Cambiar las maquinas utilizando las garantías de estas.
13200